## Sheet1
LOGO |  |  |  | IATF 16949:2016 FİRMA ADI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI | [11 empty] | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
[16 empty] | Sayfa No |  | 1/1
SÜREÇ ADI |  |  | PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ | [5 empty] | BAŞLANGIÇ |  | YENİ PROJE /DEĞİŞİKLİK TALEBİ
NUMARASI |  |  | x | [5 empty] | BİTİŞ |  | SOP
SAHİBİ |  |  | x | [5 empty] | İLİŞKİLİ SÜREÇLER |  | TÜM KALİTE SÜREÇLERİ
EKİBİ |  |  | SATIŞ SOR.-PLANLAMA SOR.-ÜRETİM SOR. | [5 empty] | ZAYIF YÖNLERİ |  | PROJE BİTİŞ ZAMANLARINDA GECİKME YAŞANMASI
[9 empty] | GÜÇLÜ YÖNLERİ |  | İLK NUMUNE TESLİMLERİNDE PLANA UYGUN ÇALIŞILMASI
[6 empty] | REFERANS MADDE |  | IATF: MADDE 8
[6 empty] | AMAÇ |  | Müşterilerin Yeni/Değişiklik Ürünlerinin Seri üretim Aşamasına kadar yapılacak çalışmaları ve çalışma yöntemlerini düzenlemek, sağlamak. Müşteri özel isteklerini de göz önünde bulundurarak gerekli onay işlemlerini gerçekleştirmek.
[6 empty] | SÜREÇ KATEGORİSİ |  | YÖNETSEL |  | MÜŞTERİ ODAKLI |  | DESTEK
| Ü | YASALAR YÖNETMELİKLER | [13 empty] | Ü | STRATEJİK PLANLAMA KABİLİYETİ
| Ü | BİLGİSAYAR | [13 empty] | Ü | LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
| Ü | OFİS PROGRAMLARI | [13 empty] | Ü | TASARIM YAZILIM BİLGİSİ
| Ü | STANDARTLAR | [13 empty] | Ü | IAFTF 16949 BİLGİSİ
| Ü | ÖLÇME CİHAZLARI |  |  | NE İLE? (Kaynaklar, malzeme, ekipman) | [5 empty] | KİM İLE? (Yetenek,/Bilgi/ Beceri/Eğitim…vs) |  |  |  |  | Ü | RİSK TEMELLİ DÜŞÜNCE YAPISI
| Ü | OFİS ORTAMI | [13 empty] | Ü | ÖLÇÜM EKİPMAN BİLGİSİ
| Ü | ŞARTNAMELER | [13 empty] | Ü | İLETİŞİM YETENEĞİ
| Ü | [14 empty] | Ü | PLANLAMA YETENEĞİ
| Ü | [14 empty] | Ü | SOSYAL OLMASI
| Ü | [14 empty] | Ü | YABANCI DİL BİLGİSİ
| Ü | [14 empty] | Ü | ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
| Ü | [14 empty] | Ü | TECRÜBE MİN.5 YIL
| GİRDİ | [14 empty] | ÇIKTI
[6 empty] | YENİ PROJE/DEĞİŞİKLİK | [6 empty] | SOP
| Ü | YASALAR YÖNETMELİKLER | [13 empty] | Ü | FİZİBİLİTE FORMU |  | Ü | OEE
| Ü | YENİ ÜRÜN/ DEĞİŞİKLİK TALEBİ | [13 empty] | Ü | APQP /RGA |  | Ü | AMBALAJ GAMI
| Ü | MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ | [13 empty] | Ü | TEKLİF FORMU |  | Ü | TAKIM YETERLİLİK BEYANI
| Ü | DATALAR | [13 empty] | Ü | KALIP TASARIMIN/ÜRÜN TASARIMI |  | Ü | MÜŞTERİ PROJE PLANI
| Ü | NUMUNELER | [13 empty] | Ü | GANT PLANI |  | Ü | DENEM İSTEK FORMU
| Ü | TEKNİK RESİMLER | [13 empty] | Ü | İŞ AKIŞ ŞEMASI |  | Ü | DENEME LİSTESİ
| Ü | ŞARTNAMELER | [13 empty] | Ü | TOPLANTI TUTANAKLARI |  | Ü | UYGUNSUZLUK BİLDİRİMLERİ
| Ü | MONTAJ BİLGİSİ/İŞ AKIŞI MÜŞTERİ | [13 empty] | Ü | FMEA HAZIRLIK PLANI |  | Ü | KALIP DÜZELTME RAPORU
| Ü | TAB LAR | [13 empty] | Ü | PFMEA |  | Ü | ÖLÇÜM RAPORU
| Ü | TEST BİLGİSİ/TALİMAT | [13 empty] | Ü | KONTROL PLANI |  | Ü | SATINALMA TALEP FORMU
| Ü | MÜŞTER PROJE TAKİP LİSTESİ | [13 empty] | Ü | PPAP/PPF DÖKÜMANLARI |  | Ü | DATA
| Ü | [14 empty] | Ü | OPERASYON TALİMATLARI |  | Ü | RİSK ANALİZLERİ
| Ü | [14 empty] | Ü | RUN RATE-SERİYE DEVİR FORMU |  | Ü
Ü | MÜŞTERİ TERMİNİNE UYUM ORANI | [14 empty] | Ü | KALİTE SİSTEM TALİMATLARI
Ü | İLK NUMUNE GÖNDERİM PERFORMANSI | [14 empty] | Ü | KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ
Ü | KALIP MALİYET HEDEFİNE UYUM | [14 empty] | Ü | RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ
Ü | ORTALAMA DEĞİŞİKLİK CEVAP SÜRESİ |  |  |  | HANGİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ? | [5 empty] | NASIL? (Yöntem,Prsd, Tal.…vs) |  |  |  |  | Ü | YASAL ŞARTLAR
Ü | ORTALAMA DEĞİŞİKLİK DEVREYE ALMA SÜRESİ | [14 empty] | Ü | MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ TABLOSU
Ü | BİRİM MALİYETE UYUM | [14 empty] | Ü | MSA TALİMATI
Ü | [15 empty] | Ü | SPC TALİMATI
Ü | [15 empty] | Ü | APQP TALİMATI
Ü | [15 empty] | Ü | IATF 16949 GEREKLİLİKLERİ
Ü | [15 empty] | Ü | PPAP TALİMATI
Ü | [15 empty] | Ü | OPERASYON TALİMATLARI
Ü | [15 empty] | Ü | MÜŞTER PROJE TAKİP LİSTESİ
Ü | [15 empty] | Ü
Ü | [15 empty] | Ü
Ü | [15 empty] | Ü
PRM NO |  | SÜREÇ PARAMETRESİ |  |  |  | HESAP ŞEKLİ |  |  | YILLIK HEDEF |  | ÖLÇME YÖNTEMİ |  |  |  | ÖLÇÜM YAPAN |  | ÖLÇÜM PERİYODU | ANALİZ SORUMLUSU
6.1 |  | MÜŞTERİ TERMİNİNE UYUM ORANI |  |  |  | PROJE TAMAMLANMA TARİHİ/MÜŞTERİ TERMİN TARİHİ |  |  | MİN %80 |  | APQP PROJE PLANI |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | 6 AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
6.2 |  | İLK NUMUNE GÖNDERİM PERFORMANSI |  |  |  | (Toplam (Planlanan Numune Gönderim - Gerçekleşen Numune Gönderim >0 olanların gün) ) / Toplam Numune Sayısı |  |  | MİN %80 |  | APQP PROJE PLANI |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | 6 AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
6.3 |  | KALIP MALİYET HEDEFİNE UYUM |  |  |  | Planlanan kalıp maliyeti ile gerçekleşen kalıp maliyeti arasındaki fark Hesaplanan kalıp maliyeti ile gerçekleşen kalıp maliyetinin biribirini tutması |  |  | MİN %80 |  | KALIP MALİYET ANALİZİ+SATIŞ FİYATI |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | 6 AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
6.4 |  | ORTALAMA DEĞİŞİKLİK CEVAP SÜRESİ |  |  |  | ((Değişiklik cevap verilen tarih - Değişiklik Bildirim Tarihi ) / Toplam Değişiklik Adedi ) |  |  | MAK.10 GÜN |  | AYLIK SÜREÇ PERFORMANS TOPLANTISI |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
6.5 |  | ORTALAMA DEĞİŞİKLİK DEVREYE ALMA SÜRESİ |  |  |  | Toplam Değişiklik İçin Devreye Alma Süresi / Toplam Değişiklik Adedi ) |  |  | MAK.30 GÜN |  | AYLIK SÜREÇ PERFORMANS TOPLANTISI |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
6.6 |  | BİRİM MALİYETE UYUM |  |  |  | MALİYET/TEKLİF MALİYETİ |  |  | MİN %80 |  | MALİYET FORMLARI ANALİZİ |  |  |  | PROJE MÜDÜRÜ |  | 6 AYLIK | KALİTE MDÜRÜ
HAZIRLAYAN | [6 empty] | KONTROL EDEN | [6 empty] | ONAYLAYAN