## akış 1
SÜREÇ AKIŞI |  |  | Form numarası |  | SA.01
|  |  | Yayın Tarihi |  | 2020-10-20
Rev.Tarihi
Rev. No
|  |  | Sayfa |  | 1
Süreç Numarası / Process Number |  | x
Süreç Tanımı / Process Definition |  | : Proje Yönetim Süreci
Süreç Sahibi / Process Owner |  | : Proje Müdürü
Amaç / Objective |  | : Proje Yönetim Sürecinin Genel Akışının Netleştirilmesi
Süreç Hedef Grubu/Process Target Group |  | : Kalite & Üretim, Planlama;satınalma
Girdi / Input | Akış Diyagramı / Flowchart |  |  | Çıktı / Output
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Lay out yatırım talebi |  |  |  | Lay out yatım planı
Makine /aparat/ robot vb yatırım talebi |  |  |  | Makine /aparat/ robot vb yatırım planı
yatırım planı
yatırım planı
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Proses Parametre bilgi Formu
Değişiklik Yönetim Süreci

## akış 2
SÜREÇ AKIŞI |  |  | Form numarası |  | SA.01
|  |  | Yayın Tarihi |  | 2020-10-20
Rev.Tarihi
Rev. No
|  |  | Sayfa |  | 2
Süreç Numarası / Process Number |  | : S06
Süreç Tanımı / Process Definition |  | : Proje Yönetim Süreci
Süreç Sahibi / Process Owner |  | : Proje Müdürü
Amaç / Objective |  | : Proje Yönetim Sürecinin Genel Akışının Netleştirilmesi
Süreç Hedef Grubu/Process Target Group |  | : Kalite & Üretim, Planlama;satınalma
Girdi / Input | Akış Diyagramı / Flowchart |  |  | Çıktı / Output
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Lay out yatırım talebi |  |  |  | Lay out yatım planı
Makine /aparat/ robot vb yatırım talebi |  |  |  | Makine /aparat/ robot vb yatırım planı
yatırım planı
yatırım planı
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Proses Parametre bilgi Formu
Değişiklik Yönetim Süreci

## akış 3
SÜREÇ AKIŞI |  |  | Form numarası |  | SA.01
|  |  | Yayın Tarihi |  | 2020-10-20
Rev.Tarihi
Rev. No
|  |  | Sayfa |  | 3
Süreç Numarası / Process Number |  | : S06
Süreç Tanımı / Process Definition |  | : Proje Yönetim Süreci
Süreç Sahibi / Process Owner |  | : Proje Müdürü
Amaç / Objective |  | : Proje Yönetim Sürecinin Genel Akışının Netleştirilmesi
Süreç Hedef Grubu/Process Target Group |  | : Kalite & Üretim, Planlama;satınalma
Girdi / Input | Akış Diyagramı / Flowchart |  |  | Çıktı / Output
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Lay out yatırım talebi |  |  |  | Lay out yatım planı
Makine /aparat/ robot vb yatırım talebi |  |  |  | Makine /aparat/ robot vb yatırım planı
yatırım planı
yatırım planı
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Proses Parametre bilgi Formu
Değişiklik Yönetim Süreci

## görsel için
SÜREÇ AKIŞI |  |  | Form numarası |  | SA.01
|  |  | Yayın Tarihi |  | 2020-10-20
Rev.Tarihi
Rev. No
|  |  | Sayfa |  | 1
Süreç Numarası / Process Number |  | : S12
Süreç Tanımı / Process Definition |  | : Üretim Mühendisliği Süreci
Süreç Sahibi / Process Owner |  | : Üretim Mühendisliği Bölümü
Amaç / Objective |  | : Üretim Mühendisliği Sürecinin Genel Akışının Netleştirilmesi
Süreç Hedef Grubu/Process Target Group |  | : Kalite & Üretim, Proje, Üretim Mühendisliği
Girdi / Input | Akış Diyagramı / Flowchart |  |  | Çıktı / Output
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Lay out yatırım talebi |  |  |  | Lay out yatım planı
Makine /aparat/ robot vb yatırım talebi |  |  |  | Makine /aparat/ robot vb yatırım planı
yatırım planı
yatırım planı
Proje Yönetimi girdileri |  |  |  | Proje Yönetimi çıktıları
Proses Parametre bilgi Formu
Değişiklik Yönetim Süreci
Ürün devreye almak için gerekli hazırlıkların tespiti ve değerlendirilmesi
Yeni
ürün için yeni layout yatırımları ihtiyacı
var mı?
Yeni
makine /aparat/ robot vb yatırım ihtiyacı
var mı?
Yeni Kalıp ihtiyacı var mı?
Yeni yatırım Layout çalışma planlarının hazırlanması
Yeni makine /aparat/ robot vb yatırım planlarının hazırlanması
Kalıp tasarım çalışmalarının yapılması, gerekli yatırımların belirlenmesi
Parçada
boya prosesi var
mı?
Boyahane aparat, askı vb ihtiyaç yatırım planlarının hazırlnması
Parçada
montaj prosesi var mı?
Montaj hattı ihtiyaç yatırım planlarının hazırlanması
T0 baskılarının alınması
Proses ayarlarının yapılması ve standartlaştırılması
Değişiklik talebi var mı?
Değişiklik Yönetim Süreci
Seriye devir için gerekli hazırlıkların yapılması
Seri üretim proses iyileştime /geliştirme çalışmalarının yapılması
E
H
E
H
E
H
E
H
E
H
E
H

## AD3 (2) (hidden)
SÜREÇ HARİTASI / PROCESS MAP |  |  | Rev. No/Rev.Number |  | : 0
|  |  | Rev.Tarihi/Rev.Date |  | : 15.12.2014
|  |  | Sayfa / Page |  | : 3/5
Süreç Numarası / Process Number |  | : SP
Süreç Tanımı / Process Definition |  | :Proje Süreci
Süreç Sahibi / Process Owner
Amaç / Objective
Süreç Hedef Grubu/Process Target Group
Girdi / Input | Akış Diyagramı / Flowchart |  |  | Çıktı / Output
Kalite sistemi dokümanlarının hazırlanması
Proses akış şemalarının oluşturulması
Proses FMEA nın hazırlanması
Ön proses yeterliliği için özel karakteristiklerin tespiti
MSA çalışmalarının yapılması
Satınalma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Yerleşim planının oluşturulması
Deneme üretiminin yapılması
SPC çalışmalarının yapılması
Ürünün ve APQP nin onayı
PPAP/MPP dosyasının hazırlanması
PPAP/MPP dosyası ve ilk numunenin müşteriye gönderilmesi
PPAP/MPP ve numune nin müşteri tarafından onaylanması
Sipariş
Seri üretim onayı
Projenin izlenmesi
(SOP + 6ay)
Müşteri onayladı mı?
Analizlerin yapılması
Belirlenen aksiyonların uygulanması
E
H
Kontrol planının hazırlanması
İş talimatlarının hazırlanması
Seriye devredilmesi