## 1
Seriye Devir Proses Denetimi Formu
Müşteri: | [7 empty] | Tarih
Parça İsmi : | [7 empty] | DURUM | X
Müşteri Referansı :
Tamer Referansı :
Kalıp No:
Makine No: TKE-
İş Emri No:
Teknik Resim No / İndis:
| Alan/Konu | Kontrol Noktası | Kontrol Metodu / Kontrol Kriteri | Sorumlu Bölüm | Sonuç (O/X) | Açıklama | Öncelikli Gösterge mi? | Öncelikli Gösterge Değerlendirme Sonucu | Öncelikli Gösterge "X" Sayısı | Gözlem Alanı
1 |  | Problem Takip Tablosun'da aksiyon planı ve termin tarihi net olmayan problemlerin varlığı | Toplantı Tutanağı | PROJE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
2 |  | teknik resimlerinin mevcut olması ve son revizyon olması | Proje dosyasında olması | PROJE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
3 |  | Hammadde ve yarımamul giriş kontrol rapor ve talimatlarının varlığı |  | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
4 |  | Hammadde ve parçaların şahit ve sınır numunelerinin varlığı | GKK'da yerinde kontrol | KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Kalite Ofisi
5 |  | Hammadde ve parçaların test ve kontrol talimatlarının varlığı | GKK'da yerinde kontrol | KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
6 |  | Kalıp kabulünün yapılmış olması | Kalite Yönetimi | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
7 |  | Kalıpla ilgili periyodik bakım planının tanımlanmış olması ve talimatının hazırlanmış olması | Periyodik bakım planının yayınlanmış olması | KALIP BAKIM |  |  |  | 0 | 0 | PC
8 |  | Kalıbın kritik parça listesine girecek parçası var ise kritik parça listesine eklenmiş olması. | Kritik parça listesinin tanımlanmış olması | KALIP BAKIM |  |  |  | 0 | 0 | PC
9 |  | Makine periyodik bakım planının tanımlanmış olması ve talimatının hazırlanmış olması | Periyodik bakım planının ve talimatının da kontrolü | BAKIM |  |  |  | 0 | 0 | PC
10 |  | Makine kritik parça listesine girecek parçası var ise kritik parça listesine eklenmiş olması. | Kritik parça listesinin tanımlanmış olması (?) | BAKIM |  |  |  | 0 | 0 | PC
11 |  | Sinoptik varlığı ve mevcut proses akışının sinoptiğe uygunluğu | Kalite Yönetimi | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC + Makine Başı
12 |  | Yerleşim planının varlığı ve mevcut yerleşimin bu plana uygunluğu ( Layout) | Ekipmanlar, Aparatlar, Taşıyıcı ve malzeme yerlerinin de bulunduğu ayrıntılı yerleşim planı | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
13 |  | Enjeksiyon Proses Ayar Bilgi Fişi'nin hazırlanmış olması ve prosesin buna uygun olarak çalışıyor olması | Ürün dosyasında mevcut olmalı ve makine ekranı ile karşılaştırılması | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
14 |  | Teknik resimdeki kritik karakteristiklerin PFMEA ve Kontrol planı ile uyumlu olması | Dinamo 'daki teknik resim, PFMEA ve Kontrol Planı karşılaştırması | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
15 |  | PFMEA dökümanın varlığı kontrolü | Kalite Yönetimi | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
16 |  | PFMEA'da aşağıda belirtilen kriterlere uygun olmayan durumlar için aksiyonların belirlenmiş ve uygulamaya alınmış olması 1) Şiddet >= 7 olduğunda RPN değerine bakılmaksızın faaliyet planlaması yapılır. 2) Olasılık >=4 olduğunda 5 <= Şiddet <=8 ise faaliyet planlaması yapılır ve özellik SC olarak belirlenir. 3) Tavsiye edilen RPN <= 70 olmasıdır. | PFMEA'ya göre belirlenmiş olan aksiyonların üretim hattı içerisinde tek tek kontrol edilmesi | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0
17 |  | Kontrol planının varlığı kontrolü | Kalite Yönetimi | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
18 |  | Parçanın onaylı olması | PSW onayı varlığı | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
19 |  | Kontrol planının PFMEA ile uygunluğu | PFMEA ve kontrol planı karşılaştırması | Kalite Yönetimi |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | PC
20 |  | Kontrol planında belirtilen tüm kontrol araçlarının hatta mevcudiyetinin kontrolü | Kontrol planına göre yerinde kontrol | EKİP |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
21 |  | Hattın 5S'e uygun olması | 5s denetim formları, 5s görsel destekleri | Üretim |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
22 |  | Çalışma ortamı uygunluk denetiminin yapılmış ve raporlanmış olması (aydınlatma, gürültü, havalandırma, toz ve sıcaklık vb.) | Çalışma ortamı uygunluk denetimi raporu | İŞ GÜVENLİĞİ |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Uygunluk denetim raporu makine dosyasında bulunuyor mu?
23 |  | Hat içinde (makine, aparatlar vb.) gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmış olması (Topraklama, bariyer, yıpranmış ve dağınık kablolar vb.) | Yerinde kontrol | Uygulayan : BAKIM Denetleyen: İŞ GÜVENLİĞİ |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
24 |  | İlgili çalışanların (kalite, üretim ve set-up operatörleri gibi) ürün ve proses ile ilgili eğitimleri almış olmaları | Ürün dosyasındaki eğitim kayıt formu | PROJE KALİTE & LABORATUVAR MÜH. üRETİM |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
25 |  | Seri hayattaki üretim adetlerini karşılayacak eğitim almış operatör varlığı | Eğitim kayıtları | PLANLAMA + ÜRETİM + KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
26 |  | Makine başında olması gereken dökümanların varlığının kontrolü | Makine başında olması gereken dökümanlar listesi ile kontrol | ÜRETİM PROJE KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
27 |  | Üretim başlangıcı onayı yapan çalışanların eğitim kayıtlarının kontrolü | Kalite ve üretim operatörlerinin ve üretim takım liderlerinin polivalansları ve eğitim kayıtları | ÜRETİM PROJE KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
28 |  | Parçanın şahit numunesinin varlığının kontrolü | Yerinde kontrol | ÜRETİM PROJE KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
29 |  | Operatörlerin çalışma şeklinin talimatlarda belirlenen kriterlere uygunluğunun kontrolü | İmalat planı, yerleşim planı ve paketleme talimatı ile karşılaştırma | ÜRETİM / KALİTE / PROJE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
30 |  | Operatörlerin şüpheli veya uygun olmayan ürünler olması durumunda "Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürüne" uygun bir şekilde çalışıyor olmaları | Eğitim kayıt formu, yerinde gözlem ve operatörlere sorarak kontrol Ret Kasası Mvcutmu | Uygulayan: ÜRETİM Denetleyen:KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
31 |  | Bitmiş ürünün teknik resme göre ölçüsel uygunluğu | Ölçüm raporları | PROJE KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
32 |  | Bitmiş ürün etiketinin iş emri ile uygunluğunun kontrolü | İş emri + Ürün + Etiket kıyaslaması | ÜRETİM |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Makine Başı
33 |  | Parça izlenebilirliğinin sağlanıyor olması | Bir parçayı al takip et. (bitmiş ürün, alt parça, hammadde) | Uygulayan :ÜRETİM Denetleyen: KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Y. Mamul Depı + Üretim Alanı + Sevkiyat Alanı
34 |  | Ambalajlama ve etiketleme talimatının hazırlanmış ve müşteri tarafından onaylanmış olması | Müşteri tarafından onaylanmış paketleme talimatının yayınlanmış olması ve bu talimat ile yerinde kontrol | PROJE |  |  |  | 0 | 0 | Sevkiyat Alanı
35 |  | Müşteriye sevkiyat sırasında yanlış etiketlemeye karşı gerekli önlemlerin alınmış olması | Talimat ile yerinde kontrol | ÜRETİM + SEVKİYAT + KALİTE |  |  | Öncelikli Gösterge | 0 | 0 | Üretim Alanı + Sevkiyat Alanı
HAZIR OLMA YÜZDESİ |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
Sonuç belirleme koşulu:
Eğer herhangi bir öncelikli gösterge "X" olarak işaretlendi ise sonuç "X",
Eğer tüm öncelikli göstergeler "O" olarak işaretlendi ve puanlama yüzdesi >= %95 ise sonuç "O",
%85<= puanlama yüzdesi < %95 ise sonuç "T",
puanlama yüzdesi <%85 ise sonuç "X" olacaktır.
Denetime Katılanlar
Üretim
Kalite
Bakım
Kalıp Bakım
Planlama
Lojistik
Satınalma
Proje

## Checklist hazırlık (hidden)
Önseri Denetim Formu
Müşteri: | [8 empty] | Tarih
Parça İsmi : | [8 empty] | DURUM | O
Müşteri Referansı :
Farplas Referansı :
Kalıp No:
Makine No:
İş Emri No:
Teknik Resim No / İndis:
Faz | Alan/Konu |  | Kontrol Noktası | Kontrol Metodu / Kontrol Kriteri | Sorumlu Bölüm | Sonuç (O/X) | Açıklama | Öncelikli Gösterge mi? | Öncelikli Gösterge Değerlendirme Sonucu | Öncelikli Gösterge "X" Sayısı | Gözlem Alanı
Önseri |  |  | DPTT'de aksiyon planı ve termin tarihi net olmayan problemlerin varlığı | DPTT | PROJE | o |  |  | o | 0 | PC
Önseri |  |  | Açık DÖF varlığı | QDMS | ÜRETİM GELİŞTİRME | o |  |  | o | 0 | PC
Önseri |  |  | Önceki fazların denetim listelerinden gelen açık konuların varlığı | Önceki denetim listeleri | EKİP | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | altparça | Alt parçaların teknik resimlerinin mevcut olması ve son revizyon olması. | Smarteam'de yüklenmiş olması | ÜRGE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | altparça | Hammadde ve alt parçaların giriş kontrol rapor ve talimatlarının varlığı | SAP'de kontrol planının varlığı kontrolü | KALİTE | o | (Transaction numarasını al) | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | altparça | Hammadde ve alt parçaların şahit ve sınır numunelerinin varlığı | GKK'da yerinde kontrol | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Kalite Ofisi
Önseri |  | altparça | Hammadde ve alt parçaların test ve kontrol talimatlarının varlığı | GKK'da yerinde kontrol | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | altparça | Tüm alt parçaların onaylı olması | PSW varlığı | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | altparça | Alt parçaların paketlemelerinin ergonomi ve yerleşim planına uygunluğu | Yerinde kontrol. | SATINALMA | o | Satınalma anlaşmaları sırasında yapılmalı. | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | altparça | Yüksek lotta gelen alt parçalar için bölme işleminin ya da uygun taşıyıcının belirlenmiş olması | Yerinde kontrol. | ÜRETİM | o |  |  | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | altparça | Alt parçaların depolandığı stok alanlarının belirlenmiş olması | İş emrindeki alt parçalarının stoklama yerlerinin kontrolü (Kanban + YMDepo) | YM. DEPO | o | Faz sisteminde nerde olmalı? |  | o | 0 | Kanban Alanı + Y.Mamul Depo
Önseri |  | kalıp | Kalıp kabulünün yapılmış olması | QDMS'te yayınlanmış olması | ÜRETİM GELİŞTİRME | o | Kalıp Kabul formunun diğer fazlarda da etkin bir şekilde kullanımı düşünülecek. Ekipman OT Deneme'ye de konulmaı | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | kalıp | Kalıpla ilgili periyodik bakım planının tanımlanmış olması ve talimatının hazırlanmış olması | Periyodik bakım planının SAP'de (IE03) ve talimatın da QDMS'te yayınlanmış olması | KALIP BAKIM | o | Faz maddelerinde de QDMS'e yüklemesi konulmalı |  | o | 0 | PC
Önseri |  | kalıp | Kalıpla ilgili kestirimci bakım planının tanımlanmış olması | Kestirimci bakım planının SAP'de tanımlanmış olması | KALIP GELİŞTİRME | o | Kalıp onay denemesinde tedarikçinin kestirimci bakım ile ilgili önerilerinin kalıp bilgi kartına eklenmiş olması gerekir (IE03 Ek Veriler Ekranı). Kalıp bilgi kartının SAP'ye girişinin faz maddesi olarak da eklenmiş olması. |  | o | 0 | PC
Önseri |  | kalıp | Kalıbın kritik parça listesine girecek parçası var ise kritik parça listesine eklenmiş olması. | Kritik parça listesinin SAP'de tanımlanmış olması (MMBE) | KALIP GELİŞTİRME | o | Kritik parçalar kalıp tasarımında belirlenmeli, kalıbın tedarikçiden alınması sırasında bu parçalardan belirli miktarlarda alınmalı. Alınan adetler kalıp teklifine dahil edilmeli. Kritik parça listesinin faz adımı olarak konulması. |  | o | 0 | PC
Önseri |  | makine | Makine periyodik bakım planının tanımlanmış olması ve talimatının hazırlanmış olması | Periyodik bakım planının SAP'de IP10 nolu ekrandan ve talimatının da SAP'de IA05 nolu ekrandan kontrolü | BAKIM | o |  |  | o | 0 | PC
Önseri |  | makine | Makine kritik parça listesine girecek parçası var ise kritik parça listesine eklenmiş olması. | Kritik parça listesinin SAP'de tanımlanmış olması (?) | BAKIM | o | Faz sistemine eklenmesi |  | o | 0 | PC
Önseri |  | makine | Makine yedek parça listesinin mevcut ve güncel olması | SAP'de nereden bakılacak? | BAKIM | o | Varol Bey ile görüş |  | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon | Sinoptik varlığı ve mevcut proses akışının sinoptiğe uygunluğu | QDMS'de yayınlanmış olan ile aynı olması | PE | o | 301756/SN-30 nolu doküman sinoptik olarak kullanılıyor. Böyle olmamalı. | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Makine Başı
Önseri |  | dökümantasyon | Yerleşim planının varlığı ve mevcut yerleşimin bu plana uygunluğu | Ekipmanlar, Aparatlar, Taşıyıcı ve malzeme yerlerinin de bulunduğu ayrıntılı yerleşim planı | PE | o | proses tasarımında sorulmalı | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | dökümantasyon | Enjeksiyon Proses Ayar Bilgi Fişi'nin hazırlanmış olması ve prosesin buna uygun olarak çalışıyor olması | Ürün dosyasında mevcut olmalı ve makine ekranı ile karşılaştırılması | TEK.&VER. | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | dökümantasyon | Bitmiş ürünün teknik resiminin mevcut olması ve son revizyon olması. | Smarteam'de yüklenmiş olması | ÜRGE | o | Hatta durması gerekiyor mu? | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon | Teknik resimdeki kritik karakteristiklerin PFMEA ve Kontrol planı ile uyumlu olması | Smarteam'deki teknik resim, PFMEA ve Kontrol Planı karşılaştırması | PROJE VE KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon | PFMEA dökümanın varlığı kontrolü | QDMS'te yayınlanmış olması | EKİP | o | Ürün Bilgi Dosyasının kimin güncelleyeceği ve QDMS'e yükleyeceği netleştirilmeli | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon + yerinde kontrol | PFMEA'da aşağıda belirtilen kriterlere uygun olmayan durumlar için aksiyonların belirlenmiş ve uygulamaya alınmış olması 1) Şiddet >= 7 olduğunda RPN değerine bakılmaksızın faaliyet planlaması yapılır. 2) Olasılık >=4 olduğunda 5 <= Şiddet <=8 ise faaliyet planlaması yapılır ve özellik SC olarak belirlenir. 3) Tavsiye edilen RPN <= 70 olmasıdır. | PFMEA'ya göre belirlenmiş olan aksiyonların üretim hattı içerisinde tek tek kontrol edilmesi | EKİP | o |  |  | o | 0
Önseri |  | dökümantasyon | Kontrol planının varlığı kontrolü | QDMS'te yayınlanmış olması | EKİP | o | Ürün Bilgi Dosyasının kimin güncelleyeceği ve QDMS'e yükleyeceği netleştirilmeli | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon | Kontrol planının PFMEA ile uygunluğu | PFMEA ve kontrol planı karşılaştırması | KALİTE | o | Faz maddesinde olmalı, kalite sorumlusunun onayı gerekli olmalı |  | o | 0 | PC
Önseri |  | dökümantasyon + yerinde kontrol | Kontrol planında belirtilen tüm kontrol araçlarının hatta mevcudiyetinin kontrolü | Kontrol planına göre yerinde kontrol | EKİP | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | dökümantasyon | Ürüne ait iş analizinin varlığı kontrolü | İş Analiz Formunun QDMS'de yüklenmiş olması | ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Kontrol aparatları, hatasızlaştırma aparatları ve montaj aparatları için aparat talep formunun doldurulmuş olması ve bu forma uygun olarak yapılmış olması | Aparat talep formunun, var ise aparat revizyon formunun QDMS'de yayınlanmış olması, tüm aparatlarının aparat talep formundaki tüm ihtiyaçları karşılıyor olması | EKİP | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Aparat Proses Ayar Bilgi Fişi'nin hazırlanmış olması ve prosesin buna uygun olarak çalışıyor olması | Ürün dosyasında mevcut olmalı ve aparat ekranı ile karşılaştırılması | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Operatörlerin tüm aparatları kullanmak için aldıkları eğitimlerinin kayıtlarının kontrolü | Eğitim kaydı | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Tüm aparatlar ile ilgili dökümanların kontrolü (Set-Up talimatları, kullanım talimatları ve gerekli olanlar için aparat proses ayar bilgi fişi) | Aparat kullanım talimatı, aparat set-up talimatının ve aparat proses ayar bilgi fişinin qdms'te yayınlanmış olması, hatta varlığının kontrolü | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Kontrol aparatı, hatasızlaştırma aparatları ve montaj aparatları için tanımlanmış tuzak parçaların ve LPC formunun varlığı | LPC formunun QDMS'te yayınlanmış olması, tuzak parçaların ve LPC formunun hatta varlığının kontrolü | KALİTE | o | LPC formunun tuzak parça sayısı kadar kontrolü içermesi | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Makine Başı
Önseri |  | Kontrol aparatı | Tüm aparatlar için aparat onay formlarının varlığının kontrolü | QDMS'te yayınlanmış olması | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | Kontrol aparatı | Aparat bakım talimatları ve planlarının varlığının kontrolü | SAP (IE03) nolu ekranından kontrolü |  | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | Kontrol aparatı | Aparatların kalibrasyonlarının izleniyor olması ve aparatlar üzerinde kalibrasyon etiketlerinin varlığı | Kalibrasyon takip listesi | KALİTE | o | Kontrol aparatlarının ve hatasızlaştırma aparatlarının kalibrasyonlarının yapılması ve izlenmesi | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Makine Başı
Önseri |  | CF | CF talep formunun doldurulmuş olması ve bu forma uygun olarak yapılmış olması | CF talep formunun QDMS'de yayınlanmış olması, tüm CF'lerin talep formundaki tüm ihtiyaçları karşılıyor olması | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Kalite CF Odası
Önseri |  | CF | CF'lerin ürün ve proses üzerindeki tüm değişiklikleri içeriyor olması, farplas ve müşteri onayının alınmış olması | CF onay formu (QDMS) ile teknik resmin son revizyon numarasının karşılaştırılması (Smarteam) | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | CF | Kalite operatörlerinin CF'leri kullanmak için aldıkları eğitimlerin kayıtlarının kontrolü | Eğitim kaydı | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0
Önseri |  | CF | CF'ler ile ilgili dökümanların kontrolü (CF kullanma talimatı, 3D ölçüm raporu ve MSA ) | CF'lerin kullanım talimatı, 3d ölçüm raporu ve MSA'in qdms'te yayınlanmış olması | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | CF | CF'lerin kalibrasyonlarının izleniyor olması ve aparatlar üzerinde kalibrasyon etiketlerinin varlığı | Kalibrasyon takip listesi , Etiketin ekipman üzerinde olması | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + Kalite CF Odası
Önseri |  | proses | Hattın 5S'e uygun olması | 5s denetim formları, 5s görsel destekleri | YO | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | iş güvenliği | Çalışma ortamı uygunluk denetiminin yapılmış ve raporlanmış olması (aydınlatma, gürültü, havalandırma, toz ve sıcaklık vb.) | Çalışma ortamı uygunluk denetimi raporu | İŞ GÜVENLİĞİ | o | İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU İLE KONUŞ | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Uygunluk denetim raporu makine dosyasında bulunuyor mu?
Önseri |  | iş güvenliği | Kişisel iş güvenliği ekipmanlarının imalat planında tanımlanmış olması ve operatörler tarafından kullanılıyor olması | Çalışma ortamı uygunluk denetimi raporu ve imalat planı ile yerinde kontrol | PE / ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Uygunluk denetim raporu makine dosyasında bulunuyor mu?
Önseri |  | iş güvenliği | Hat içinde (makine, aparatlar vb.) gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmış olması (Topraklama, bariyer, yıpranmış ve dağınık kablolar vb.) | Yerinde kontrol | BAKIM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | eğitim | İlgili çalışanların (kalite, üretim ve set-up operatörleri gibi) ürün ve proses ile ilgili eğitimleri almış olmaları | Ürün dosyasındaki eğitim kayıt formu | KALİTE/ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | eğitim | Seri hayattaki üretim adetlerini karşılayacak eğitim almış operatör varlığı | Eğitim kayıtları | PLANLAMA + ÜRETİM + KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
Önseri |  | dökümantasyon | Makine başında olması gereken dökümanların varlığının kontrolü | Makine başında olması gereken dökümanlar listesi ile kontrol | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | işemri | Tüm hammadde ve alt parçaların ERP sisteminde doğru kod ve tüketimle tanımlanması | Üretim siparişi | VERİ YÖNETİMİ | o | Ekipman ön onay'a alınacak | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | işemri | ERP sistemi içerisinde iş planının doğru tanımlanmış olması (makine no, kalıp no, aparat no, operatör sayısı vb.) | SAP (CA03) | VERİ YÖNETİMİ | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | proses | Proses onayı için planlanan üretim için yeterli miktarda alt parçanın varlığı | Ayardan sonra min. 120 adet üretim ya da min. 2 saat | ÜRETİM | o |  |  | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Üretim başlangıcı onayının yapılmış olması | Üretim başlangıcı onay formu ile kontrol | ÜRETİM /KALİTE | o |  |  | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Üretim başlangıcı onayı yapan çalışanların eğitim kayıtlarının kontrolü | Kalite ve üretim operatörlerinin ve üretim takım liderlerinin polivalansları ve eğitim kayıtları | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | SAP'deki seribaşı onay ekranının Genel Kontrol Planı ile uyumlu olması | SAP QA32'de kontrol parti kaynağı 89 seçildikten sonra açılan ekrandan kontrolü | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | proses | Parçanın şahit numunesinin varlığının kontrolü | Yerinde kontrol | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Sınır numunelerin tanımlanmış ve onaylanmış olması | Yerinde kontrol | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Operatörlerin çalışma şeklinin talimatlarda belirlenen kriterlere uygunluğunun kontrolü | İmalat planı, yerleşim planı ve paketleme talimatı ile karşılaştırma | ÜRETİM / KALİTE / PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Operatörün çalışma ortamının hatasız ürünü garanti altına alacak şekilde düzenlenmiş olması | Altparça ve paketleme malzemelerinin taşıyıcıları, masa boyutu, konveyör boyu, sağ ve sol ürünün geliş yönü, montaj ve ek işlem yapmaya müsait alan, bitmiş ürünü biriktireceği taşıyıcılar vb. | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Operatörlerin şüpheli veya uygun olmayan ürünler olması durumunda "Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürüne" (KP.05.03) uygun bir şekilde çalışıyor olmaları | Eğitim kayıt formu, yerinde gözlem ve operatörlere sorarak kontrol | ÜRETİM KALİTE / ÜRETİM | o | Prosedürü kontrol et, fire hedefine uyamayan kalıp listesini al. Bu prosedürü bu kalıplarda uygulamaya başla. | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | proses | Ürün üzerinde müşteriye özgü etiketleme var ise uygulanıyor olması ve imalat planında tanımlanmış olması (Örn. renault'ta turuncu-beyaz etiketleme) | Yerinde kontrol (FMEA ve imalat planı) | KALİTE/ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | bu | Bitmiş ürünün teknik resme göre ölçüsel uygunluğu | Ölçüm raporları | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
|  | bu | Bitmiş ürünün şahit numuneye göre görsel uygunluğu | Şahit numune ile kıyaslama | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
|  | bu | Bitmiş ürün ile ilgili öngörülen tüm değişikliklerin tamamlanmış olması | EFT, teknik resim, ölçüm raporları ve parça kıyaslaması | PROJE + KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
|  | bu | Açık müşteri şikayetinin olmaması | Müşteri şikayeti takip listesi | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | PC
Önseri |  | bu | Bitmiş ürün kasa etiketinin iş emri ile uygunluğunun kontrolü | İş emri + Ürün + Etiket kıyaslaması | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | Makine Başı
Önseri |  | bu | Parça izlenebilirliğinin sağlanıyor olması | Bir parçayı al takip et. (bitmiş ürün, alt parça, hammadde) | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Y. Mamul Depı + Üretim Alanı + Sevkiyat Alanı
Önseri |  | bu | Proje fazında müşteri tarafından belirlenmiş testlerin tamamlanmış ve sonuçlarının uygun olması | Müşteri portalı ya da kalite klasörü | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | bu | Seri hayatta gerekli kasa miktarının tedarik edilmiş ya da planlanmış olması | Seri hayattaki ihtiyaç ile stoktaki ve planlanmış kasa adedi kıyaslaması | PROJE | o |  | Öncelikli Gösterge |  | 0 | PC
Önseri |  | indikatör | Kalıp çevriminin teklife uygunluğu | Teklifle aynı olması | TEK.&VER. | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | indikatör | Operatör sayısının teklife uygunluğu | Teklifle aynı olması | PE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | indikatör | Fire oranının fabrika genel fire oranı hedefine uygunluğu | Fabrika genel fire oranı hedefi ile aynı yada daha düşük olması | TEK.&VER. | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | indikatör | Makine tonajının teklife uygunluğu | Teklifle aynı olması | TEK.&VER. | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | indikatör | Set-up süresinin aynı tonaj grubundaki set-up süresi hedefine uygunluğu | Aynı tonaj grubundaki set-up süresi hedefi ile aynı yada daha düşük olması | KALIP GELİŞTİRME | o |  |  | o | 0 | Makine Başı
Önseri |  | indikatör | Proses takip indikatörleri hedeflerinin takip ve analiz ediliyor olması | Andondan verilerin çekilerek hedeflere uygunluğunun kontrolü, hedeflere uymayan indikatörler için aksiyon planlarının gözden geçirilmesi | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Proview
Önseri |  | 100% | %100 kontrol işlemleri için gerekli olan operatör ve alan ihtiyacının belirlenmiş olması | Yerinde kontrol | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | 100% | %100 kontrol alanının tanımlanmış olması ve uygunluğunun kontrolü | Yerinde kontrol (Kontrol edilen ve edilecek parçalar için ayrı yer tanımlanmış olması, kontrol dökümanının (übf) asılmış olması) | ÜRETİM | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | %100 Kontrol Alanı
Önseri |  | 100% | %100 kontrol dökümanının hazırlanmış olması | %100 kontrol dökümanının (ÜBF) QDMS'de yayınlanmış olması | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC + %100 Kontrol Alanı
Önseri |  | 100% | %100 kontrol operatörlerinin eğitimlerinin tamamlanmış olması | Eğitim kayıtları | KALİTE | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | %100 Kontrol Alanı
Önseri |  | planlama | Bitmiş ürün minimum stok seviyesinin belirlenmiş olması | SAP MM03, MİP1 sekmesinde asgari parti büyüklüğü alanının tanımlanmış olması | PLANLAMA | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0
Önseri |  | sevkiyat | Sevkiyat alanındaki stoklama ve adreslemenin uygun olması, FİFO'nun uygulanıyor olması. | Yerinde örnekleme kontrolü | SEVKİYAT | o |  |  | o | 0 | Sevkiyat Alanı
Önseri |  | sevkiyat | Ambalajlama ve etiketleme talimatının hazırlanmış ve müşteri tarafından onaylanmış olması | Müşteri tarafından onaylanmış paketleme talimatının QDMS'de yayınlanmış olması ve bu talimat ile yerinde kontrol | PE | o | ÖNCEKİ FAZ ADIMLARINDA KONTROL KONULMALI |  | o | 0 | Sevkiyat Alanı
Önseri |  | sevkiyat | Müşteri siparişlerinin ERP sistemine girilmiş olması | SAP (MD04) | SEVKİYAT | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | PC
Önseri |  | sevkiyat | Müşteriye sevkiyat sırasında yanlış etiketlemeye karşı gerekli önlemlerin alınmış olması | Talimat ile yerinde kontrol | ÜRETİM +SEVKİYAT | o | bülent saraç qdms'e koymalı | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Üretim Alanı + Sevkiyat Alanı
Önseri |  | sevkiyat | Sevkiyat talimatının hazırlanmış ve sevkiyat operatörlerinin bu talimata uygun olarak çalışıyor olması | Sevkiyat talimatı ve eğitim kayıtları | SEVKİYAT | o |  | Öncelikli Gösterge | o | 0 | Sevkiyat Alanı
HAZIR OLMA YÜZDESİ | [5 empty] | 100% |  |  |  | 0
Sonuç belirleme koşulu:
Eğer herhangi bir birincil KPI "X" olarak işaretlendi ise sonuç "X",
Eğer tüm birincil KPI'lar "O" olarak işaretlendi ve puanlama yüzdesi >= %95 ise sonuç "O",
%85<= puanlama yüzdesi < %95 ise sonuç "T",
puanlama yüzdesi <%85 ise sonuç "X" olacaktır.
Denetime Katılanlar
Üretim
Üretim Kalite
Bakım
Kalıp Bakım
Üretim Mühendisliği
Teknoloji ve Verimlilik
Kalıp Geliştirme
Proje