## PLAN
|  | PROJE PLANLAMASI | [23 empty] | TARİH :
PROJE ADI: |  |  |  | MÜŞTERİ: |  |  |  | PARÇA NUMARASI: | [13 empty] | HEDEF TARİH:
FAALİYETLER |  |  | İLGİLİ DOKÜMAN | SORUMLU | TERMİN | DURUM | DURUM GÜNCELLEME TARİHİ | BİR SONRAKİ SEVİYE İÇİN GEÇİŞ İZNİ |  | YIL:2021 | [11 empty] | YIL:2022
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ML0 ÜRETİM GELİŞTİRME HAZIRLIKLARININ TAMAMLANMASI
1 | PROJE ÖNGÖRÜLERİNİN BELİRLENMESİ |  | FR.08.71 | Satış Yöneticisi |  | Tamamlandı |  | ML1 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
2 | PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI |  | FR.07.23 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
3 | ÜRETİM KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ |  | FR.09.23 | Planlama Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
4 | ÖN ÜRÜN AĞACININ OLUŞTURULMASI |  | FR.08.72 | Satış Yöneticisi |  | Tamamlandı |  |  | P
G
5 | TEDARİK ZİNCİRİ ARAŞTIRMASI ve ANALİZİ |  | FR.08.75 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
6 | TEDARİK ZİNCİRİ RİSK ÖN SINIFLANDIRMASI |  | FR.08.74 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
7 | FİZİBİLİTE RAPORUNUN OLUŞTURULMASI |  | FR.07.01 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
8 | ML0 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML1 ÜRÜN İLE İLGİLİ ŞARTLARI DEĞERLENDİRMENİN TAMAMLANMASI
9 | ÖZEL KARAKTERİSTİKLERİN BELİRLENMESİ |  | FR.07.05 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  | ML2 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
10 | MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ |  | FR.04.08 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
11 | FMEA (ÜRÜNE ODAKLANILMIŞ) |  | FR.06.04 | FMEA Ekibi |  | Tamamlandı |  |  | P
G
12 | ML1 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML2 TEDARİK ZİNCİRİNİ BELİRLEMENİN TAMAMLANMASI
13 | TEDARİK ZİNCİRİ RİSK SINIFLANDIRMASI |  | FR.08.74 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  | ML3 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
14 | FMEA (ÜRÜNE ve SÜRECE ODAKLANILMIŞ) |  | FR.06.04 | FMEA Ekibi |  | Tamamlandı |  |  | P
G
15 | TEDARİKÇİ PROSES DENETİMİ (VDA 6.3) |  | FR.08.76 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
16 | TEDARİK ZİNCİRİNİN TANIMLANMASI |  | FR.08.77 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
17 | ALTERNATİF TEDARİK ZİNCİRİNİN TANIMLANMASI |  | FR.08.77 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
18 | ŞARTNAMELERİN OLUŞTURULMASI |  |  | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
19 | TEST PLANLARININ OLUŞTURULMASI |  | FR.08.78 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
20 | SATINALMA SÖZLEŞMELESİNİN İMZALANMASI |  |  | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
21 | TEDARİK SÜRECİ ESKALASYON KURALLARI BELİRLENMESİ |  | FR.08.79 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
22 | ML2 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRLEMENİN TAMAMLANMASI
23 | İZLENEBİLİRLİK YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ |  | FR.08.82 | Proje Ekibi |  | Tamamlandı |  | ML4 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
24 | TEKNİK RESİMLERİN YAYINLANMASI |  | FR.04.07 | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
25 | IMDS GİRİŞİ (https://www.mdsystem.com) |  |  | Proje Lideri |  | Tamamlandı |  |  | P
G
26 | YERLEŞİM PLANININ HAZIRLANMASI |  | PL.07.01 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
27 | PROSES AKIŞ ŞEMASININ HAZIRLANMASI |  | FR.08.81 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
28 | PFMEA |  | FR.06.04 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
29 | KALIP , APARAT ve FİKSTÜR ÜRETİMİ |  |  | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
30 | ML3 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML4 ÜRETİM PLANLAMASININ TAMAMLANMASI
31 | KRİTİK STOK SEVİYELERİNİN TANIMLANMASI |  |  | Planlama Sorumlusu |  | Tamamlandı |  | ML5 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
32 | SATINALMA SÜRECİ RİSK ANALİZİ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.08.74 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
33 | ÜRETİM KONTROL PLANININ TAMAMLANMASI |  | FR.08.08 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
34 | ML4 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML5 İLK NUMUNE ÜRETİMİNİN TAMAMLANMASI
35 | TEDARİKÇİ ÜRETİM KAPASİTESİNİN ONAYLANMASI |  | FR.08.83 | Satınalma Sorumlusu |  | Tamamlandı |  | ML6 SEVİYESİNE GEÇİŞ SERBEST. | P
G
36 | AMBALAJ TALİMATLARININ HAZIRLANMASI |  |  | Planlama Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
37 | ÇALIŞMA TALİMATLARININ HAZIRLANMASI |  |  | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
38 | PROSES PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ |  |  | Üretim Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
39 | MAKİNA YETERLİLİK ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI |  | FR.09.10 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
40 | SPC KARTLARININ OLUŞTURULMASI |  | FR.09.11 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
41 | MSA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI |  | FR.07.15 | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
42 | İLK NUMUNE ÜRETİMİNİN YAPILMASI |  |  | Üretim Sorumlusu |  | Tamamlandı |  |  | P
G
43 | PPA DOSYASININ HAZIRLANMASI |  |  | Kalite Müdürü |  | Tamamlandı |  |  | P
G
44 | ML5 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Tamamlandı |  |  | P
G
ML6 PROSES VE ÜRÜN ONAYININ TAMAMLANMASI
45 | İLK NUMUNE ONAYININ ALINMASI |  |  | Proje Lideri |  | Devam Ediyor |  | TAMAMLANMAMIŞ MADDE YA DA MADDELER VAR. | P
G
46 | RUN @ RATE |  | FR.08.84 | Proje Lideri |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
47 | PPAP SUNUMUNUN YAPILMASI |  |  | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
48 | PPAP ONAYININ ALINMASI |  |  | Proje Lideri |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
49 | ML6 OLGUNLUK SEVİYESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ |  | FR.07.10 | Tüm Ekip |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
ML7 PROJENİN TAMAMLANMASI
50 | İLGİLİ DOKÜMANLARIN GÜNCELLENMESİ |  |  | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  | TAMAMLANMAMIŞ MADDE YA DA MADDELER VAR. | P
G
51 | SERİ ÜRETİMİN DOĞRULANMASI (COP) Conformity of Production |  |  | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
52 | SERİ ÜRETİME GEÇİŞİN SAĞLANMASI (SOP) Standard Operating Procedure |  |  | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
53 | ÖĞRENİLEN DERSLER (LESSONS LEARNED) |  | FR.07.20 | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
54 | ÜRETİM UYGUNLUĞUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (RAMP-UP) |  |  | Kalite Müdürü |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
55 | PROJENİN ÜRETİME DEVREDİLMESİ VE KAPANIŞ KUTLAMASI |  |  | Proje Lideri |  | Devam Ediyor |  |  | P
G
MÜŞTERİ
FR.09.18 / 25.02.2017

## Veri (hidden)
2020-12-20
Tamamlandı
Devam Ediyor
Termini Geçti
ML0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 100 | 0
ML1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 100 | 0
ML2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 0
ML3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 100 | 0
ML4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 100 | 0
ML5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 0
ML6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -100
ML7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100
Genel | [10 empty] | 44 | 80.08 | -19.92