## 0
|  | PROJE YÖNETİMİ ACİL DURUM EYLEM PLAN |  | Doküman Kodu | S2-APL-01
|  |  |  | Rev. No | 0
|  |  |  | Tarihi | 2021-10-10
|  |  |  | Sayfa No | 1/1
Sıra No | ACİL DURUM | EYLEM PLANI | ÖNLEYİCİ TEDBİRLER | İÇ İLETİŞİM BİLGİLERİ | DIŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ
1 | Ürün bilgilerinin satış tarafından projeye eksik yada hatalı bildirilmesi | Müşteri bilgilendirilmesi,Datanın revize edlip müşteri onayına sunulması | Müşteri şartları fizibilite sonrası yazılı hale getirilecek | x
2 | Ürün datasında hata olması,kalıplama için uygun olmaması | Müşteri bilgilendirilmesi,Datanın revize edlip müşteri onayına sunulması | Fizibilite çalışması | x
3 | Kalıp termininde sıkıntı olması | Müşteri bilgilendirmesi yapılması ve ek teslim süresi belirlenmesi,ilk üretimin gerekirse tolerans genişleterek şartlı onayı | Gant planlaması yapılması | x
4 | Teknik resimi çizen kişinin konudan bi haber olması | Müşteri bilgilendirmesi yapılması ve ek teslim süresi belirlenmesi,ilk üretimin gerekirse tolerans genişleterek şartlı onayı | Fizibilite çalışması | x
5 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | kalıp düzeltme raporları | x
6 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | kalıp düzeltme raporları | x
7 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | kalıp düzeltme raporları | x

## 1
|  | ACİL DURUM PLANLARI ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ | [5 empty] | Doküman Kodu | S2-APL-02
[8 empty] | Rev. No | 0
[8 empty] | Tarihi | 2021-10-10
[8 empty] | Sayfa No | 1/1
Konu |  | Tarbikat / Similasyon
Örnek Olay |  | 3.4.2023 siparişler üzerinden simule edilmiştir
Bölüm |  | Proje Yönetimi
Etkilenen Bölümler |  | Depo-Satış-Satınalma
| Acil Durum Eylem Planındaki Tedbirler |  | Yapılan Faaliyetler | Sorumlu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Gerçekleşen Süre (Gün veya Saat)
1 | Ürün bilgilerinin satış tarafından projeye eksik yada hatalı bildirilmesi | Ürün bilgilerinin satış tarafından projeye eksik yada hatalı bildirilmesi | Müşteri bilgilendirilmesi,Datanın revize edlip müşteri onayına sunulması | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 10:00 | 10:15 | 0:15
2 | Ürün datasında hata olması,kalıplama için uygun olmaması | Ürün datasında hata olması,kalıplama için uygun olmaması | Müşteri bilgilendirilmesi,Datanın revize edlip müşteri onayına sunulması | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 10:00 | 10:15 | 0:15
3 | Kalıp termininde sıkıntı olması | Kalıp termininde sıkıntı olması | Müşteri bilgilendirmesi yapılması ve ek teslim süresi belirlenmesi,ilk üretimin gerekirse tolerans genişleterek şartlı onayı | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 10:30 | 11:00 | 0:30
4 | Teknik resimi çizen kişinin konudan bi haber olması | Teknik resimi çizen kişinin konudan bi haber olması | Müşteri bilgilendirmesi yapılması ve ek teslim süresi belirlenmesi,ilk üretimin gerekirse tolerans genişleterek şartlı onayı | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 11:00 | 11:30 | 0:30
5 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 11:30 | 12:00 | 0:30
1 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 12:00 | 15:00 | 3:00
2 | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Kalıp düzeltmesinin hatalı yada yetersiz yapılması | Hemen ölçüm yapılarak,fazla mesai planlaması yapılması,kalıp düzeltmesinin tamamlanması | x | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 15:00 | 17:00 | 2:00
TATBİKAT ESNASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLERİ VEYA İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİ BELİRTİNİZ
Yapılacak Faaliyetler | [6 empty] | Sorumlu | Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tarih
1
2
3
ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
[5 empty] | Evet | Hayır | Açıklama
1 | Faaliyetler planlanan şekilde uygulandı mı? |  |  |  | X
2 | Faaliyet sonuçları etkin mi? |  |  |  | X
3 | Etkinlik değerlendirmesi sonucunda Acil Durum Planı revizyonu gerekli mi? |  |  |  |  | X
4
NOT: DEĞERLENDİRME MAKSİMUM 5 ÇALIŞMA İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE TAMAMLANMALIDIR.
| Değerlendirmeyi Yapan |  |  |  | Tarih
| S.ERBEK |  |  |  | 2023-04-04

## 2
|  | PROJE YÖNETİMİ ACİL DURUM EYLEM PLAN |  |  | İlk Yayın Tarihi | 2021-10-10
[5 empty] | Revizyon Tarihi | 0
[5 empty] | Revizyon No | 0
[5 empty] | Sayfa No | 1/3
Tarih | Revizyon | Değişiklik |  |  | Değişikliğin Sahibi
DAĞITIM LİSTESİ
Elektronik ortamda erişim |  | Kağıda baskı dağıtım |  | İmza | Kağıda baskı dağıtım | İmza
Elektronik ortamda tüm şirket
Hazırlayan |  |  | Kontrol Eden | Onaylayan
Muhammed Terzi Satınalma Müdürü |  |  | Mevlüt TURGUT Yönetim Temsilcisi | Genel Müdür Mehmet KAZEL